## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN PHẦN MỀM MÔ PHỎNG GIẢI THUẬT SẮP XẾP
| Sinh viên thực hiện: | Phạm Ngọc Minh
Huỳnh Trần Phước Hưng
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Phạm Ngọc Minh | Huỳnh Trần Phước Hưng | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Thiết Lập Form giao diện |  | x |  |  | 2018-02-11 | 2018-05-11
2 | Thuật Toán Bubble Sort |  |  | x |  | 2018-03-11 | 2018-07-11
3 | Thuật Toán Interchang Sort |  | x |  |  | 2018-05-11 | 2018-10-11
4 | Thuật Toán Selection Sort |  | x |  | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2018-10-11 | 15/11/2018
5 | Thuật Toán Quick Sort |  | x |  |  | 15/11/2018 | 20/11/2018
6 | Thuật Toán Insert Sort |  |  | x |  | 2018-07-11 | 2018-12-11
7 | Chức năng đọc số |  |  | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 2018-12-09 | 17/11/2018
8 | Viết báo cáo |  | x | x |  | 20/11/2018 | 25/11/2018
9